## FEBRERO
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE JUVENTINO ROSAS
CODIGO
SAD-26-RG-06
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MEJORAMIENTO Y/O REMODELACION 2012
FEBRERO
ACCIÓN | DATOS GENERALES |  |  |  |  | PROGRAMA DE EJECUCIÓN | [12 empty] | CUMPLIO |  | ESTATUS
| UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PERIODO | COSTO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AVANCE ACUMULADO % | SI | NO
MAQUINARIA Y EQUIPO
AIRES ACONDICIONADOS | SERVICIO | 1 | ANUAL | 12000 | GASTO CORRIENTE | PROGRAMA DE EJECUCIÓN SEP: 100% | 0% |  |  | ESTA PROGRAMADA PARA FECHA POSTERIOR
EXTINTORES | SERVICIO | 1 | ANUAL | 10000 | GASTO CORRIENTE | PROGRAMA DE EJECUCIÓN SEP: 100% | 0% |  |  | ESTA PROGRAMADA PARA FECHA POSTERIOR
SILLAS | SERVICIO | 3 | TRIMESTRAL | 5000 | GASTO CORRIENTE | PROGRAMA DE EJECUCIÓN ABR: 33%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN AGO: 33%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN DIC: 34% | 0% |  |  | ESTA PROGRAMADA PARA FECHA POSTERIOR
MESAS | SERVICIO | 3 | TRIMESTRAL | 2000 | GASTO CORRIENTE | PROGRAMA DE EJECUCIÓN ABR: 33%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN AGO: 33%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN DIC: 34% | 0% |  |  | ESTA PROGRAMADA PARA FECHA POSTERIOR
INSTALACIONES
PINTURA | M2 | 1400 | SEP-DIC | 20000 | GASTO CORRIENTE | PROGRAMA DE EJECUCIÓN SEP: 25%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN OCT: 25%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN NOV: 25%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN DIC: 25% | 0% |  |  | ESTA PROGRAMADA PARA FECHA POSTERIOR
DESASOLVE DE FOSAS SEPTICAS | SERVICIO | 1 | ANUAL | 6000 | GASTO CORRIENTE | PROGRAMA DE EJECUCIÓN AGO: 100% | 0% |  |  | ESTA PROGRAMADA PARA FECHA POSTERIOR
PUERTAS | ACCION | 3 | TRIMESTRAL | 4000 | GASTO CORRIENTE | PROGRAMA DE EJECUCIÓN DIC: 100% | 0% |  |  | ESTA PROGRAMADA PARA FECHA POSTERIOR
SUSTITUCION DE LAMPARAS EXTERIORES | ACCION | 3 | TRIMESTRAL | 30000 | GASTO CORRIENTE | PROGRAMA DE EJECUCIÓN ABR: 33%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN AGO: 33%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN DIC: 33% | 0% |  |  | ESTA PROGRAMADA PARA FECHA POSTERIOR
ADECUACION DE ESPACIO PARA CONTROL ESCOLAR Y VINCULACION | ACCION | 1 | ANUAL | 30000 | GASTO CORRIENTE | PROGRAMA DE EJECUCIÓN JUL: 50%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN AGO: 50% | 0% |  |  | ESTA PROGRAMADA PARA FECHA POSTERIOR
FUMIGACION | ACCION | 1 | ANUAL | 4000 | GASTO CORRIENTE | PROGRAMA DE EJECUCIÓN JUL: 50%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN AGO: 50% | 0% |  |  | ESTA PROGRAMADA PARA FECHA POSTERIOR
CONTRUCCION DE HUMEDAL | ACCION | 1 | ANUAL | 1208873.35 | FAM 2010 | PROGRAMA DE EJECUCIÓN MAR: 100% | 0% |  |  | ESTA PROGRAMADA PARA FECHA POSTERIOR
CONTRUCCION DE OBRA EXTERIOR DE HUMEDAL | ACCION | 1 | ANUAL | 817496.99 | FAM 2010 | PROGRAMA DE EJECUCIÓN MAR: 100% | 0% |  |  | ESTA PROGRAMADA PARA FECHA POSTERIOR
CONTRUCCION DE ALMACEN | ACCION | 1 | ANUAL | 3789743.83 | FIMES | PROGRAMA DE EJECUCIÓN JUL: 100% | 0% |  |  | ESTA PROGRAMADA PARA FECHA POSTERIOR
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MENSUAL | bar: PROGRAMA DE EJECUCIÓN ENE to PROGRAMA DE EJECUCIÓN FEB
[6 empty] | 0% | 0% | 200% | 99% | 0% | 0% | 200% | 299% | 225% | 25% | 25% | 226% | 1299%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO TOTAL ACUMULADO | bar: PROGRAMA DE EJECUCIÓN ENE to PROGRAMA DE EJECUCIÓN FEB
[5 empty] | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MENSUAL TOTAL | 0% | 0% | 15.4% | 7.621% | 0% | 0% | 15.4% | 23.02% | 17.32% | 1.925% | 1.925% | 17.4% | 100%
ELABORO | [5 empty] | PROGRAMA DE EJECUCIÓN MAY: AUTORIZO
MARINA CATALINA URIBE SOTO | [5 empty] | PROGRAMA DE EJECUCIÓN MAY: MARIA DEL SOCORRO ROCHA PEDRAJO
JEFE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES | [5 empty] | PROGRAMA DE EJECUCIÓN MAY: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

## MARZO
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE JUVENTINO ROSAS
CODIGO
SAD-26-RG-06
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MEJORAMIENTO Y/O REMODELACION 2012
MARZO
ACCIÓN | DATOS GENERALES |  |  |  |  | PROGRAMA DE EJECUCIÓN | [12 empty] | CUMPLIO |  | ESTATUS
| UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PERIODO | COSTO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AVANCE ACUMULADO % | SI | NO
MAQUINARIA Y EQUIPO
AIRES ACONDICIONADOS | SERVICIO | 1 | ANUAL | 12000 | GASTO CORRIENTE | PROGRAMA DE EJECUCIÓN SEP: 100% | 0% |  |  | ESTA PROGRAMADA PARA FECHA POSTERIOR
EXTINTORES | SERVICIO | 1 | ANUAL | 10000 | GASTO CORRIENTE | PROGRAMA DE EJECUCIÓN SEP: 100% | 0% |  |  | ESTA PROGRAMADA PARA FECHA POSTERIOR
SILLAS | SERVICIO | 3 | TRIMESTRAL | 5000 | GASTO CORRIENTE | PROGRAMA DE EJECUCIÓN ABR: 33%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN AGO: 33%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN DIC: 34% | 0% |  |  | ESTA PROGRAMADA PARA FECHA POSTERIOR
MESAS | SERVICIO | 3 | TRIMESTRAL | 2000 | GASTO CORRIENTE | PROGRAMA DE EJECUCIÓN ABR: 33%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN AGO: 33%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN DIC: 34% | 0% |  |  | ESTA PROGRAMADA PARA FECHA POSTERIOR
INSTALACIONES
PINTURA | M2 | 1400 | SEP-DIC | 20000 | GASTO CORRIENTE | PROGRAMA DE EJECUCIÓN SEP: 25%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN OCT: 25%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN NOV: 25%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN DIC: 25% | 0% |  |  | ESTA PROGRAMADA PARA FECHA POSTERIOR
DESASOLVE DE FOSAS SEPTICAS | SERVICIO | 1 | ANUAL | 6000 | GASTO CORRIENTE | PROGRAMA DE EJECUCIÓN AGO: 100% | 0% |  |  | ESTA PROGRAMADA PARA FECHA POSTERIOR
PUERTAS | ACCION | 3 | TRIMESTRAL | 4000 | GASTO CORRIENTE | PROGRAMA DE EJECUCIÓN DIC: 100% | 0% |  |  | ESTA PROGRAMADA PARA FECHA POSTERIOR
SUSTITUCION DE LAMPARAS EXTERIORES | ACCION | 3 | TRIMESTRAL | 30000 | GASTO CORRIENTE | PROGRAMA DE EJECUCIÓN ABR: 33%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN AGO: 33%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN DIC: 33% | 0% |  |  | ESTA PROGRAMADA PARA FECHA POSTERIOR
ADECUACION DE ESPACIO PARA CONTROL ESCOLAR Y VINCULACION | ACCION | 1 | ANUAL | 30000 | GASTO CORRIENTE | PROGRAMA DE EJECUCIÓN JUL: 50%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN AGO: 50% | 0% |  |  | ESTA PROGRAMADA PARA FECHA POSTERIOR
FUMIGACION | ACCION | 1 | ANUAL | 4000 | GASTO CORRIENTE | PROGRAMA DE EJECUCIÓN JUL: 50%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN AGO: 50% | 0% |  |  | ESTA PROGRAMADA PARA FECHA POSTERIOR
CONTRUCCION DE HUMEDAL | ACCION | 1 | ANUAL | 1208873.35 | FAM 2010 | PROGRAMA DE EJECUCIÓN MAR: 100% | 0% |  | X | SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DEL INIFEG HAS TA EL DIA 23 DE MARZO DEL 2012 Y APARTIR DE AHÍ SE LE APLICARA SANCION HASTA QUE SEA CONCLUIDA LA OBRA
CONTRUCCION DE OBRA EXTERIOR DE HUMEDAL | ACCION | 1 | ANUAL | 817496.99 | FAM 2010 | PROGRAMA DE EJECUCIÓN MAR: 100% | 0% |  | X | SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DEL INIFEG HAS TA EL DIA 23 DE MARZO DEL 2012 Y APARTIR DE AHÍ SE LE APLICARA SANCION HASTA QUE SEA CONCLUIDA LA OBRA
CONTRUCCION DE ALMACEN | ACCION | 1 | ANUAL | 3789743.83 | FIMES | PROGRAMA DE EJECUCIÓN JUL: 100% | 0% |  |  | ESTA PROGRAMADA PARA FECHA POSTERIOR
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MENSUAL | bar: PROGRAMA DE EJECUCIÓN ENE to PROGRAMA DE EJECUCIÓN MAR
[6 empty] | 0% | 0% | 200% | 99% | 0% | 0% | 200% | 299% | 225% | 25% | 25% | 226% | 1299%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO TOTAL ACUMULADO | bar: PROGRAMA DE EJECUCIÓN ENE to PROGRAMA DE EJECUCIÓN MAR
[5 empty] | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MENSUAL TOTAL | 0% | 0% | 15.4% | 7.621% | 0% | 0% | 15.4% | 23.02% | 17.32% | 1.925% | 1.925% | 17.4% | 100%
ELABORO | [5 empty] | PROGRAMA DE EJECUCIÓN MAY: AUTORIZO
MARINA CATALINA URIBE SOTO | [5 empty] | PROGRAMA DE EJECUCIÓN MAY: MARIA DEL SOCORRO ROCHA PEDRAJO
JEFE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES | [5 empty] | PROGRAMA DE EJECUCIÓN MAY: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

## ABRIL
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE JUVENTINO ROSAS
CODIGO
SAD-26-RG-06
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MEJORAMIENTO Y/O REMODELACION 2012
ABRIL
ACCIÓN | DATOS GENERALES |  |  |  |  | PROGRAMA DE EJECUCIÓN | [12 empty] | CUMPLIO |  | ESTATUS
| UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PERIODO | COSTO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AVANCE ACUMULADO % | SI | NO
MAQUINARIA Y EQUIPO
AIRES ACONDICIONADOS | SERVICIO | 1 | ANUAL | 12000 | GASTO CORRIENTE | PROGRAMA DE EJECUCIÓN SEP: 100% | 0% |  |  | ESTA PROGRAMADA PARA FECHA POSTERIOR
EXTINTORES | SERVICIO | 1 | ANUAL | 10000 | GASTO CORRIENTE | PROGRAMA DE EJECUCIÓN SEP: 100% | 0% |  |  | ESTA PROGRAMADA PARA FECHA POSTERIOR
SILLAS | SERVICIO | 3 | TRIMESTRAL | 5000 | GASTO CORRIENTE | PROGRAMA DE EJECUCIÓN ABR: 33%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN AGO: 33%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN DIC: 34% | 33% | X
MESAS | SERVICIO | 3 | TRIMESTRAL | 2000 | GASTO CORRIENTE | PROGRAMA DE EJECUCIÓN ABR: 33%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN AGO: 33%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN DIC: 34% | 33% | X
INSTALACIONES
PINTURA | M2 | 1400 | SEP-DIC | 20000 | GASTO CORRIENTE | PROGRAMA DE EJECUCIÓN SEP: 25%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN OCT: 25%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN NOV: 25%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN DIC: 25% | 0% |  |  | ESTA PROGRAMADA PARA FECHA POSTERIOR
DESASOLVE DE FOSAS SEPTICAS | SERVICIO | 1 | ANUAL | 6000 | GASTO CORRIENTE | PROGRAMA DE EJECUCIÓN AGO: 100% | 0% |  |  | ESTA PROGRAMADA PARA FECHA POSTERIOR
PUERTAS | ACCION | 3 | TRIMESTRAL | 4000 | GASTO CORRIENTE | PROGRAMA DE EJECUCIÓN DIC: 100% | 0% |  |  | ESTA PROGRAMADA PARA FECHA POSTERIOR
SUSTITUCION DE LAMPARAS EXTERIORES | ACCION | 3 | TRIMESTRAL | 30000 | GASTO CORRIENTE | PROGRAMA DE EJECUCIÓN ABR: 33%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN AGO: 33%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN DIC: 33% | 33% | X
ADECUACION DE ESPACIO PARA CONTROL ESCOLAR Y VINCULACION | ACCION | 1 | ANUAL | 30000 | GASTO CORRIENTE | PROGRAMA DE EJECUCIÓN JUL: 50%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN AGO: 50% | 0% |  |  | ESTA PROGRAMADA PARA FECHA POSTERIOR
FUMIGACION | ACCION | 1 | ANUAL | 4000 | GASTO CORRIENTE | PROGRAMA DE EJECUCIÓN JUL: 50%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN AGO: 50% | 0% |  |  | ESTA PROGRAMADA PARA FECHA POSTERIOR
CONTRUCCION DE HUMEDAL | ACCION | 1 | ANUAL | 1208873.35 | FAM 2010 | PROGRAMA DE EJECUCIÓN MAR: 100% | 0% |  | X | SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DEL INIFEG HAS TA EL DIA 23 DE MARZO DEL 2012 Y APARTIR DE AHÍ SE LE APLICARA SANCION HASTA QUE SEA CONCLUIDA LA OBRA
CONTRUCCION DE OBRA EXTERIOR DE HUMEDAL | ACCION | 1 | ANUAL | 817496.99 | FAM 2010 | PROGRAMA DE EJECUCIÓN MAR: 100% | 0% |  | X | SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DEL INIFEG HAS TA EL DIA 23 DE MARZO DEL 2012 Y APARTIR DE AHÍ SE LE APLICARA SANCION HASTA QUE SEA CONCLUIDA LA OBRA
CONTRUCCION DE ALMACEN | ACCION | 1 | ANUAL | 3789743.83 | FIMES | PROGRAMA DE EJECUCIÓN JUL: 100% | 0% |  |  | ESTA PROGRAMADA PARA FECHA POSTERIOR
[5 empty] | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MENSUAL | PROGRAMA DE EJECUCIÓN ENE: 0%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN FEB: 0%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN MAR: 0%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN ABR: 100%
[6 empty] | 0% | 0% | 200% | 99% | 0% | 0% | 200% | 299% | 225% | 25% | 25% | 226% | 1299%
[5 empty] | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO TOTAL ACUMULADO | PROGRAMA DE EJECUCIÓN ENE: 0%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN FEB: 0%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN MAR: 0%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN ABR: 7.621%
[5 empty] | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MENSUAL TOTAL | 0% | 0% | 15.4% | 7.621% | 0% | 0% | 15.4% | 23.02% | 17.32% | 1.925% | 1.925% | 17.4% | 100%
ELABORO | [5 empty] | PROGRAMA DE EJECUCIÓN MAY: AUTORIZO
MARINA CATALINA URIBE SOTO | [5 empty] | PROGRAMA DE EJECUCIÓN MAY: MARIA DEL SOCORRO ROCHA PEDRAJO
JEFE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES | [5 empty] | PROGRAMA DE EJECUCIÓN MAY: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

## MAYO
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE JUVENTINO ROSAS
CODIGO
SAD-26-RG-06
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MEJORAMIENTO Y/O REMODELACION 2012
MAYO
ACCIÓN | DATOS GENERALES |  |  |  |  | PROGRAMA DE EJECUCIÓN | [12 empty] | CUMPLIO |  | ESTATUS
| UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PERIODO | COSTO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AVANCE ACUMULADO % | SI | NO
MAQUINARIA Y EQUIPO
AIRES ACONDICIONADOS | SERVICIO | 1 | ANUAL | 12000 | GASTO CORRIENTE | PROGRAMA DE EJECUCIÓN SEP: 100% | 0% |  |  | ESTA PROGRAMADA PARA FECHA POSTERIOR
EXTINTORES | SERVICIO | 1 | ANUAL | 10000 | GASTO CORRIENTE | PROGRAMA DE EJECUCIÓN SEP: 100% | 0% |  |  | ESTA PROGRAMADA PARA FECHA POSTERIOR
SILLAS | SERVICIO | 3 | TRIMESTRAL | 5000 | GASTO CORRIENTE | PROGRAMA DE EJECUCIÓN ABR: 33%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN AGO: 33%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN DIC: 34% | 33% | X
MESAS | SERVICIO | 3 | TRIMESTRAL | 2000 | GASTO CORRIENTE | PROGRAMA DE EJECUCIÓN ABR: 33%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN AGO: 33%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN DIC: 34% | 33% | X
INSTALACIONES
PINTURA | M2 | 1400 | SEP-DIC | 20000 | GASTO CORRIENTE | PROGRAMA DE EJECUCIÓN SEP: 25%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN OCT: 25%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN NOV: 25%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN DIC: 25% | 0% |  |  | ESTA PROGRAMADA PARA FECHA POSTERIOR
DESASOLVE DE FOSAS SEPTICAS | SERVICIO | 1 | ANUAL | 6000 | GASTO CORRIENTE | PROGRAMA DE EJECUCIÓN AGO: 100% | 0% |  |  | ESTA PROGRAMADA PARA FECHA POSTERIOR
PUERTAS | ACCION | 3 | TRIMESTRAL | 4000 | GASTO CORRIENTE | PROGRAMA DE EJECUCIÓN DIC: 100% | 0% |  |  | ESTA PROGRAMADA PARA FECHA POSTERIOR
SUSTITUCION DE LAMPARAS EXTERIORES | ACCION | 3 | TRIMESTRAL | 30000 | GASTO CORRIENTE | PROGRAMA DE EJECUCIÓN ABR: 33%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN AGO: 33%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN DIC: 33% | 33% | X
ADECUACION DE ESPACIO PARA CONTROL ESCOLAR Y VINCULACION | ACCION | 1 | ANUAL | 30000 | GASTO CORRIENTE | PROGRAMA DE EJECUCIÓN JUL: 50%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN AGO: 50% | 0% |  |  | ESTA PROGRAMADA PARA FECHA POSTERIOR
FUMIGACION | ACCION | 1 | ANUAL | 4000 | GASTO CORRIENTE | PROGRAMA DE EJECUCIÓN JUL: 50%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN AGO: 50% | 0% |  |  | ESTA PROGRAMADA PARA FECHA POSTERIOR
CONTRUCCION DE HUMEDAL | ACCION | 1 | ANUAL | 1208873.35 | FAM 2010 | PROGRAMA DE EJECUCIÓN MAR: 100% | 0% |  | X | SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DEL INIFEG HAS TA EL DIA 23 DE MARZO DEL 2012 Y APARTIR DE AHÍ SE LE APLICARA SANCION HASTA QUE SEA CONCLUIDA LA OBRA
CONTRUCCION DE OBRA EXTERIOR DE HUMEDAL | ACCION | 1 | ANUAL | 817496.99 | FAM 2010 | PROGRAMA DE EJECUCIÓN MAR: 100% | 0% |  | X | SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DEL INIFEG HAS TA EL DIA 23 DE MARZO DEL 2012 Y APARTIR DE AHÍ SE LE APLICARA SANCION HASTA QUE SEA CONCLUIDA LA OBRA
CONTRUCCION DE ALMACEN | ACCION | 1 | ANUAL | 3789743.83 | FIMES | PROGRAMA DE EJECUCIÓN JUL: 100% | 0% |  |  | ESTA PROGRAMADA PARA FECHA POSTERIOR
[5 empty] | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MENSUAL | PROGRAMA DE EJECUCIÓN ENE: 0%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN FEB: 0%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN MAR: 0%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN ABR: 100%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN MAY: 100%
[6 empty] | 0% | 0% | 200% | 99% | 0% | 0% | 200% | 299% | 225% | 25% | 25% | 226% | 1299%
[5 empty] | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO TOTAL ACUMULADO | PROGRAMA DE EJECUCIÓN ENE: 0%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN FEB: 0%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN MAR: 0%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN ABR: 7.621%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN MAY: 7.621%
[5 empty] | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MENSUAL TOTAL | 0% | 0% | 15.4% | 7.621% | 0% | 0% | 15.4% | 23.02% | 17.32% | 1.925% | 1.925% | 17.4% | 100%
ELABORO | [5 empty] | PROGRAMA DE EJECUCIÓN MAY: AUTORIZO
MARINA CATALINA URIBE SOTO | [5 empty] | PROGRAMA DE EJECUCIÓN MAY: MARIA DEL SOCORRO ROCHA PEDRAJO
JEFE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES | [5 empty] | PROGRAMA DE EJECUCIÓN MAY: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

## JUNIO
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE JUVENTINO ROSAS
CODIGO
SAD-26-RG-06
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MEJORAMIENTO Y/O REMODELACION 2012
JUNIO
ACCIÓN | DATOS GENERALES |  |  |  |  | PROGRAMA DE EJECUCIÓN | [12 empty] | CUMPLIO |  | ESTATUS
| UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PERIODO | COSTO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AVANCE ACUMULADO % | SI | NO
MAQUINARIA Y EQUIPO
AIRES ACONDICIONADOS | SERVICIO | 1 | ANUAL | 12000 | GASTO CORRIENTE | PROGRAMA DE EJECUCIÓN SEP: 100% | 0% |  |  | ESTA PROGRAMADA PARA FECHA POSTERIOR
EXTINTORES | SERVICIO | 1 | ANUAL | 10000 | GASTO CORRIENTE | PROGRAMA DE EJECUCIÓN SEP: 100% | 0% |  |  | ESTA PROGRAMADA PARA FECHA POSTERIOR
SILLAS | SERVICIO | 3 | TRIMESTRAL | 5000 | GASTO CORRIENTE | PROGRAMA DE EJECUCIÓN ABR: 33%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN AGO: 33%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN DIC: 34% | 33% | X
MESAS | SERVICIO | 3 | TRIMESTRAL | 2000 | GASTO CORRIENTE | PROGRAMA DE EJECUCIÓN ABR: 33%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN AGO: 33%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN DIC: 34% | 33% | X
INSTALACIONES
PINTURA | M2 | 1400 | SEP-DIC | 20000 | GASTO CORRIENTE | PROGRAMA DE EJECUCIÓN SEP: 25%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN OCT: 25%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN NOV: 25%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN DIC: 25% | 0% |  |  | ESTA PROGRAMADA PARA FECHA POSTERIOR
DESASOLVE DE FOSAS SEPTICAS | SERVICIO | 1 | ANUAL | 6000 | GASTO CORRIENTE | PROGRAMA DE EJECUCIÓN AGO: 100% | 0% |  |  | ESTA PROGRAMADA PARA FECHA POSTERIOR
PUERTAS | ACCION | 3 | TRIMESTRAL | 4000 | GASTO CORRIENTE | PROGRAMA DE EJECUCIÓN DIC: 100% | 0% |  |  | ESTA PROGRAMADA PARA FECHA POSTERIOR
SUSTITUCION DE LAMPARAS EXTERIORES | ACCION | 3 | TRIMESTRAL | 30000 | GASTO CORRIENTE | PROGRAMA DE EJECUCIÓN ABR: 33%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN AGO: 33%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN DIC: 33% | 33% | X
ADECUACION DE ESPACIO PARA CONTROL ESCOLAR Y VINCULACION | ACCION | 1 | ANUAL | 30000 | GASTO CORRIENTE | PROGRAMA DE EJECUCIÓN JUL: 50%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN AGO: 50% | 0% |  |  | ESTA PROGRAMADA PARA FECHA POSTERIOR
FUMIGACION | ACCION | 1 | ANUAL | 4000 | GASTO CORRIENTE | PROGRAMA DE EJECUCIÓN JUL: 50%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN AGO: 50% | 0% |  |  | ESTA PROGRAMADA PARA FECHA POSTERIOR
CONTRUCCION DE HUMEDAL | ACCION | 1 | ANUAL | 1208873.35 | FAM 2010 | PROGRAMA DE EJECUCIÓN MAR: 100% | 0% |  | X | SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DEL INIFEG HAS TA EL DIA 23 DE MARZO DEL 2012 Y APARTIR DE AHÍ SE LE APLICARA SANCION HASTA QUE SEA CONCLUIDA LA OBRA
CONTRUCCION DE OBRA EXTERIOR DE HUMEDAL | ACCION | 1 | ANUAL | 817496.99 | FAM 2010 | PROGRAMA DE EJECUCIÓN MAR: 100% | 0% |  | X | SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DEL INIFEG HAS TA EL DIA 23 DE MARZO DEL 2012 Y APARTIR DE AHÍ SE LE APLICARA SANCION HASTA QUE SEA CONCLUIDA LA OBRA
CONTRUCCION DE ALMACEN | ACCION | 1 | ANUAL | 3789743.83 | FIMES | PROGRAMA DE EJECUCIÓN JUL: 100% | 0% |  |  | ESTA PROGRAMADA PARA FECHA POSTERIOR
[5 empty] | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MENSUAL | PROGRAMA DE EJECUCIÓN ENE: 0%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN FEB: 0%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN MAR: 0%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN ABR: 100%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN MAY: 100%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN JUN: 100%
[6 empty] | 0% | 0% | 200% | 99% | 0% | 0% | 200% | 299% | 225% | 25% | 25% | 226% | 1299%
[5 empty] | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO TOTAL ACUMULADO | PROGRAMA DE EJECUCIÓN ENE: 0%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN FEB: 0%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN MAR: 0%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN ABR: 7.621%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN MAY: 7.621%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN JUN: 7.621%
[5 empty] | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MENSUAL TOTAL | 0% | 0% | 15.4% | 7.621% | 0% | 0% | 15.4% | 23.02% | 17.32% | 1.925% | 1.925% | 17.4% | 100%
ELABORO | [5 empty] | PROGRAMA DE EJECUCIÓN MAY: AUTORIZO
MARINA CATALINA URIBE SOTO | [5 empty] | PROGRAMA DE EJECUCIÓN MAY: MARIA DEL SOCORRO ROCHA PEDRAJO
JEFE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES | [5 empty] | PROGRAMA DE EJECUCIÓN MAY: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

## JULIO
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE JUVENTINO ROSAS
CODIGO
SAD-26-RG-06
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MEJORAMIENTO Y/O REMODELACION 2012
JULIO
ACCIÓN | DATOS GENERALES |  |  |  |  | PROGRAMA DE EJECUCIÓN | [12 empty] | CUMPLIO |  | ESTATUS
| UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PERIODO | COSTO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AVANCE ACUMULADO % | SI | NO
MAQUINARIA Y EQUIPO
AIRES ACONDICIONADOS | SERVICIO | 1 | ANUAL | 12000 | GASTO CORRIENTE | PROGRAMA DE EJECUCIÓN SEP: 100% | 0% |  |  | ESTA PROGRAMADA PARA FECHA POSTERIOR
EXTINTORES | SERVICIO | 1 | ANUAL | 10000 | GASTO CORRIENTE | PROGRAMA DE EJECUCIÓN SEP: 100% | 0% |  |  | ESTA PROGRAMADA PARA FECHA POSTERIOR
SILLAS | SERVICIO | 3 | TRIMESTRAL | 5000 | GASTO CORRIENTE | PROGRAMA DE EJECUCIÓN ABR: 33%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN AGO: 33%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN DIC: 34% | 33% | X
MESAS | SERVICIO | 3 | TRIMESTRAL | 2000 | GASTO CORRIENTE | PROGRAMA DE EJECUCIÓN ABR: 33%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN AGO: 33%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN DIC: 34% | 33% | X
INSTALACIONES
PINTURA | M2 | 1400 | SEP-DIC | 20000 | GASTO CORRIENTE | PROGRAMA DE EJECUCIÓN SEP: 25%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN OCT: 25%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN NOV: 25%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN DIC: 25% | 0% |  |  | ESTA PROGRAMADA PARA FECHA POSTERIOR
DESASOLVE DE FOSAS SEPTICAS | SERVICIO | 1 | ANUAL | 6000 | GASTO CORRIENTE | PROGRAMA DE EJECUCIÓN AGO: 100% | 0% |  |  | ESTA PROGRAMADA PARA FECHA POSTERIOR
PUERTAS | ACCION | 3 | TRIMESTRAL | 4000 | GASTO CORRIENTE | PROGRAMA DE EJECUCIÓN DIC: 100% | 0% |  |  | ESTA PROGRAMADA PARA FECHA POSTERIOR
SUSTITUCION DE LAMPARAS EXTERIORES | ACCION | 3 | TRIMESTRAL | 30000 | GASTO CORRIENTE | PROGRAMA DE EJECUCIÓN ABR: 33%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN AGO: 33%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN DIC: 33% | 33% | X
ADECUACION DE ESPACIO PARA CONTROL ESCOLAR Y VINCULACION | ACCION | 1 | ANUAL | 30000 | GASTO CORRIENTE | PROGRAMA DE EJECUCIÓN JUL: 50%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN AGO: 50% | 50% | X |  | ESTA PROGRAMADA PARA FECHA POSTERIOR
FUMIGACION | ACCION | 1 | ANUAL | 4000 | GASTO CORRIENTE | PROGRAMA DE EJECUCIÓN JUL: 0%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN AGO: 100% | 0% |  |  | SE REPROGRAMO PARA EL MES DE AGOSTO YA QUE TODAVIA O HABIA LA EXISTENCIA DE MOSCA EN COMEDORES
CONTRUCCION DE HUMEDAL | ACCION | 1 | ANUAL | 1208873.35 | FAM 2010 | PROGRAMA DE EJECUCIÓN MAR: 100% | 100% |  | X | SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DEL INIFEG HAS TA EL DIA 23 DE MARZO DEL 2012 Y APARTIR DE AHÍ SE LE APLICO SANCION HASTA QUE QUEDO CONCLUIDA LA OBRA
CONTRUCCION DE OBRA EXTERIOR DE HUMEDAL | ACCION | 1 | ANUAL | 817496.99 | FAM 2010 | PROGRAMA DE EJECUCIÓN MAR: 100% | 100% |  | X | SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DEL INIFEG HAS TA EL DIA 23 DE MARZO DEL 2012 Y APARTIR DE AHÍ SE LE APLICO SANCION HASTA QUE QUEDO CONCLUIDA LA OBRA
CONTRUCCION DE ALMACEN | ACCION | 1 | ANUAL | 3789743.83 | FIMES | PROGRAMA DE EJECUCIÓN JUL: 50% | 50% |  | X | SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DEL INIFEG HAS TA EL DIA 3 DE AGOSTO DEL 2012 Y APARTIR DE AHÍ SE LE APLICARA SANCION HASTA QUE SEA CONCLUIDA LA OBRA
[5 empty] | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MENSUAL | PROGRAMA DE EJECUCIÓN ENE: 0%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN FEB: 0%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN MAR: 0%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN ABR: 100%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN MAY: 100%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN JUN: 100%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN JUL: 100%
[6 empty] | 0% | 0% | 200% | 99% | 0% | 0% | 100% | 349% | 225% | 25% | 25% | 226% | 1249%
[5 empty] | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO TOTAL ACUMULADO | PROGRAMA DE EJECUCIÓN ENE: 0%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN FEB: 0%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN MAR: 0%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN ABR: 7.926%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN MAY: 7.926%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN JUN: 7.926%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN JUL: 31.95%
[5 empty] | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MENSUAL TOTAL | 0% | 0% | 16.01% | 7.926% | 0% | 0% | 8.006% | 27.94% | 18.01% | 2.002% | 2.002% | 18.09% | 100%
ELABORO | [5 empty] | PROGRAMA DE EJECUCIÓN MAY: AUTORIZO
MARINA CATALINA URIBE SOTO | [5 empty] | PROGRAMA DE EJECUCIÓN MAY: MARIA DEL SOCORRO ROCHA PEDRAJO
JEFE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES | [5 empty] | PROGRAMA DE EJECUCIÓN MAY: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

## agosto
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE JUVENTINO ROSAS
CODIGO
SAD-26-RG-06
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MEJORAMIENTO Y/O REMODELACION 2012
JULIO
ACCIÓN | DATOS GENERALES |  |  |  |  | PROGRAMA DE EJECUCIÓN | [12 empty] | CUMPLIO |  | ESTATUS
| UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PERIODO | COSTO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AVANCE ACUMULADO % | SI | NO
MAQUINARIA Y EQUIPO
AIRES ACONDICIONADOS | SERVICIO | 1 | ANUAL | 12000 | GASTO CORRIENTE | PROGRAMA DE EJECUCIÓN SEP: 100% | 0% |  |  | ESTA PROGRAMADA PARA FECHA POSTERIOR
EXTINTORES | SERVICIO | 1 | ANUAL | 10000 | GASTO CORRIENTE | PROGRAMA DE EJECUCIÓN SEP: 100% | 0% |  |  | ESTA PROGRAMADA PARA FECHA POSTERIOR
SILLAS | SERVICIO | 3 | TRIMESTRAL | 5000 | GASTO CORRIENTE | PROGRAMA DE EJECUCIÓN ABR: 33%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN AGO: 33%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN DIC: 34% | 33% | X
MESAS | SERVICIO | 3 | TRIMESTRAL | 2000 | GASTO CORRIENTE | PROGRAMA DE EJECUCIÓN ABR: 33%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN AGO: 33%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN DIC: 34% | 33% | X
INSTALACIONES
PINTURA | M2 | 1400 | SEP-DIC | 20000 | GASTO CORRIENTE | PROGRAMA DE EJECUCIÓN SEP: 25%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN OCT: 25%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN NOV: 25%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN DIC: 25% | 0% |  |  | ESTA PROGRAMADA PARA FECHA POSTERIOR
DESASOLVE DE FOSAS SEPTICAS | SERVICIO | 1 | ANUAL | 6000 | GASTO CORRIENTE | PROGRAMA DE EJECUCIÓN SEP: 100% | 0% |  |  | SE REPROGRAMA DEBIDO A QUE AUN ES BAJO EL NIVEL DE LA FOSA
PUERTAS | ACCION | 3 | TRIMESTRAL | 4000 | GASTO CORRIENTE | PROGRAMA DE EJECUCIÓN DIC: 100% | 0% |  |  | ESTA PROGRAMADA PARA FECHA POSTERIOR
SUSTITUCION DE LAMPARAS EXTERIORES | ACCION | 3 | TRIMESTRAL | 30000 | GASTO CORRIENTE | PROGRAMA DE EJECUCIÓN ABR: 33%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN AGO: 33%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN DIC: 33% | 33% | X
ADECUACION DE ESPACIO PARA CONTROL ESCOLAR Y VINCULACION | ACCION | 1 | ANUAL | 30000 | GASTO CORRIENTE | PROGRAMA DE EJECUCIÓN JUL: 50%; PROGRAMA DE EJECUCIÓN AGO: 50% | 100% | X |  | ESTA PROGRAMADA PARA FECHA POSTERIOR
FUMIGACION | ACCION | 1 | ANUAL | 4000 | GASTO CORRIENTE | PROGRAMA DE EJECUCIÓN AGO: 100% | 100% | X |  | SE REPROGRAMO PARA EL MES DE AGOSTO YA QUE TODAVIA O HABIA LA EXISTENCIA DE MOSCA EN COMEDORES
CONTRUCCION DE HUMEDAL | ACCION | 1 | ANUAL | 1208873.35 | FAM 2010 | PROGRAMA DE EJECUCIÓN MAR: 100% | 100% |  | X | SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DEL INIFEG HAS TA EL DIA 23 DE MARZO DEL 2012 Y APARTIR DE AHÍ SE LE APLICO SANCION HASTA QUE QUEDE CONCLUIDA LA OBRA PENDIENTE ESTABILIZACION
CONTRUCCION DE OBRA EXTERIOR DE HUMEDAL | ACCION | 1 | ANUAL | 817496.99 | FAM 2010 | PROGRAMA DE EJECUCIÓN MAR: 100% | 100% | X |  | SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DEL INIFEG HAS TA EL DIA 23 DE MARZO DEL 2012 Y APARTIR DE AHÍ SE LE APLICO SANCION HASTA QUE QUEDO CONCLUIDA LA OBRA
CONTRUCCION DE ALMACEN | ACCION | 1 | ANUAL | 3789743.83 | FIMES | PROGRAMA DE EJECUCIÓN AGO: 50% | 0% |  | X | SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DEL INIFEG HAS TA EL DIA 3 DE AGOSTO DEL 2012 Y APARTIR DE AHÍ SE LE APLICARA SANCION HASTA QUE SEA CONCLUIDA LA OBRA
[5 empty] | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MENSUAL | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | 0% | 0% | 200% | 99% | 0% | 0% | 50% | 299% | 325% | 25% | 25% | 226% | 1249%
[5 empty] | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO TOTAL ACUMULADO | 0% | 0% | 0% | 7.926% | 7.926% | 7.926% | 27.94% | 51.88%
[5 empty] | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MENSUAL TOTAL | 0% | 0% | 16.01% | 7.926% | 0% | 0% | 4.003% | 23.94% | 26.02% | 2.002% | 2.002% | 18.09% | 100%
ELABORO | [5 empty] | PROGRAMA DE EJECUCIÓN MAY: AUTORIZO
MARINA CATALINA URIBE SOTO | [5 empty] | PROGRAMA DE EJECUCIÓN MAY: MARIA DEL SOCORRO ROCHA PEDRAJO
JEFE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES | [5 empty] | PROGRAMA DE EJECUCIÓN MAY: SECRETARIA ADMINISTRATIVA